ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии для субъектов малого и среднего предпринимательства Забайкальского края в Китайской Народной Республике, г. Хух-Хото,
в период с 23 по 25 марта 2026 года

Заказчик: МКК ФПМП Забайкальского края (фонд)

Место оказания Услуги: г. Хух-Хото, Китайская Народная Республика

Сроки проведения Мероприятия: с 23 по 25 марта 2026 года

Период оказания Услуги: с момента подписания Договора до 31 декабря 2026 г.

Стоимость Услуги: не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек.

Порядок расчетов:

Аванс предусмотрен при наличии достаточного основания от Подрядчика.

- Цели проведения Мероприятия:

  - Создание положительного имиджа Забайкальского края как территории, благоприятной для развития производств, совершенствования внешнеэкономической деятельности;

  - Создание условий для поиска партнеров, налаживание деловых контактов, обмена опытом, укрепление делового взаимодействия и сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса Забайкальского края с иностранными партнерами;

  - Развитие экспортного потенциала.

- Содержание услуги:

  - Сопровождение делегации на территории страны пребывания;

  - Организационная подготовка к мероприятию, включающая достижение договоренностей о проведении встреч участников БМ и получение отклика;

  - Проведение деловых переговоров;

- Количество и отраслевая направленность участников бизнес-миссии:

Российские: не менее 3-х действующих субъектов МСП Забайкальского края, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность.

- Результат оказанной Услуги:

  - Результатом оказанной услуги по итогам Бизнес-миссии может стать экспортный контракт / меморандум о сотрудничестве / соглашение о намерении, заключенные между субъектами МСП Забайкальского края и хозяйствующими субъектами Китайской Народной Республики;

- Требования к объему и качеству оказываемых услуг Исполнителем:

| № | Наименование услуг | Описание услуг, оказываемых Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Изучение профилей российских участников бизнес-миссии | 1. Изучить профиль каждого российского участника бизнес-миссии, его производимой продукции (услуг). 2. Изучить предоставленный перечень потенциальных партнеров каждого российского участника бизнес-миссии, найденных в рамках оказания услуги по поиску иностранного покупателя (при наличии). 3. Изучить коммерческое предложение каждого российского участника. |
| 5.2 | Разработка, формирование и перевод презентации и КП | 1. Сформировать или актуализировать коммерческое предложение, презентационные и другие материалы в электронном виде для российских участников бизнес-миссии на китайском и (или) английском языке. |
| 5.3 | Достижение договоренностей о проведении встреч участников бизнес-миссии | 1. В рамках предоставленных списков потенциальных партнеров организовать обзвон каждой компании в целях организации очных встреч. 2. Достичь договоренности о проведении встреч с потенциальными интересантами для каждого российского участника бизнес-миссии в целевой стране с выездами на предприятия из расчета не менее 7 целевых встреч для каждого МСП. 3. Согласовать время проведения встречи между участниками бизнес-миссии. |
| 5.4 | Разработка и согласование предварительной деловой программы бизнес-миссии | - Разработать и сформировать деловую программу бизнес-миссии. Деловая программа должна содержать следующие минимальные данные: место, время, этапы проведения бизнес-миссии. Минимальная деловая программа должна включать в себя: - Круглый стол с участниками бизнес-миссии перед приездом в формате ВКС, а также в день приезда и (или) в первый день проведения бизнес-миссии; - Индивидуальные встречи между участниками на площадке для проведения B2B переговоров. Все этапы должны быть предварительно согласованы по дате и времени проведения между участниками бизнес-миссии и внесены в деловую программу. 2. Сформировать индивидуальные деловые программы для каждого российского участника бизнес-миссии в соответствии с достигнутыми договоренностями с потенциальными партнерами. 3. Итоговая деловая программа должна быть согласована с Заказчиком. 4. Провести рассылку деловой программы участникам бизнес-миссии. 5. Предварительно уведомить участников бизнес-миссии посредством телефонной связи, электронной почты о дате и месте проведения мероприятий согласно сформированной деловой программе бизнес-миссии. |
| 5.5 | Организация плана перевозки (трансфера) участников бизнес-миссии | Организовать план перевозки (трансфер) участников бизнес-миссии автомобильным транспортом (кроме такси): - От места прибытия в целевой стране до места размещения; - От места размещения к месту проведения мероприятий; - От места проведения мероприятий до места размещения; - От места размещения до места вылета из целевой страны. |
| 5.6 | Организация активной фазы проведения встреч участниками БМ | 1. Организовать явку и регистрацию участников бизнес-миссии на переговорах согласно деловой программе бизнес-миссии; 2. Обеспечение проведения Круглого стола с участниками бизнес-миссии перед приездом по ВКС, а также в день приезда и (или) в первый день проведения бизнес-миссии. 3. Обеспечение проведения индивидуальных встреч (B2B) между участниками бизнес-миссии для проведения переговоров (по согласованию). 5. Модерация переговоров в соответствие с индивидуальными деловыми программами российских участников бизнес-миссии. Привлечь переводчиков на все время проведения бизнес-миссии из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) СМСП. Технически и лингвистически сопроводить переговоры, в том числе организовать последовательный перевод для участников международной бизнес-миссии. |
| 5.7 | Лингвистическое сопровождение участников БМ | Привлечь переводчиков с китайского языка на русский язык и обратного перевода на все время проведения бизнес-миссии из расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех) СМСП. Технически и лингвистически сопроводить переговоры, в том числе организовать последовательный перевод для участников международной бизнес-миссии. |
| 5.8 | Обеспечение дальнейшего сотрудничества по итогам БМ | Исполнитель обязуется предоставить результат оказанной Услуги в виде заключения экспортного контракта / меморандума о сотрудничестве / соглашения о намерении между субъектами МСП Забайкальского края и хозяйствующими субъектами из Китайской Народной Республики в случае их заключения. |
| 5.9 | Требования к отчетной документации | 1. Отчёт представляет собой печатный документ (формат А4), имеющий информацию о проведенной работе и данные об Исполнителе. 2. Отчет включает в себя описание всех выполненных работ в рамках Технического задания, последовательность изложения информации в отчете должна соответствовать структуре Технического задания. 3. Отчет предоставляется Заказчику в электронном виде (формат .docx и .pdf) и на бумажном носителе, в одном экземпляре, (печать страниц в ч/б и цветной печати), подписанный уполномоченным представителем Исполнителя, заверенный подписью и печатью и после переданный вместе с флеш-накопителем, в котором будут содержаться отчет и медиаматериалы (фотографии, видеоролики). В отчете должны быть отражены все этапы исполнения пунктов настоящего ТЗ. |
| 5.10 | Порядок приемки отчетной документации | Исполнителю необходимо предоставить отчетные документы о мероприятии, включающие: 1. Итоговую деловую программу участников бизнес-миссии; 2. Письменный отчет о проведенном мероприятии, включающий: - информацию об участниках, с предоставлением контактных данных, названий компаний, ИНН, ОКВЭД, кодов ТН ВЭД; - развернутое описание итогов; - предмет переговоров, краткие итоги встреч сторон; - информацию о компаниях, которым была оказана услуга перевода презентационных материалов и коммерческого предложения; - информацию о переводчиках, участвовавших в переговорах, с приложением фотографий процесса переговоров с их участием (на 3 (трех) субъектов МСП полагается не менее 1 (одного) переводчика); - информацию по обеспечению трансфером СМСП с приложением фото транспорта, на котором осуществлялась перевозка СМСП; 3. Сканы экспортного контракта / меморандума о сотрудничестве / соглашения о намерении (в случае их подписания) по итогам бизнес-миссии. 4. Фотографии, подтверждающие факт оказания услуг, не менее 20 фотографий высокого качества (в электронном виде). Требования к фотоматериалам: на фотографиях должны быть изображены – участники переговоров с российской и монгольской стороны. Съемка должна производиться на камеру с разрешением не ниже 16 мегапикселей, фотографии должны быть не засвеченными, без бликов, не смазанными, изображение должно быть четким, без технических помех; |
| 5.11 | Дополнительные требования | 1. При публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о ходе организации и проведении мероприятия, публикации должны содержать следующую информацию: «Организатором проведения мероприятия является Центр поддержки экспорта Забайкальского края». 2. Пресс-релизы, пост-релизы, а также иные информационные материалы, подготовленные к публикации, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. |